## 里程碑
里程碑 | 时间点 | 产品要求
初版 | 2016-02-05 | UI全部实现；功能基本实现；可以有bug
第二版 | 2016-02-15 | UI全部实现；功能全部实现；低级bug不能有
最终版 | 2016-02-21 | 实现所有需求

## 进度跟踪
需求名 | 机能名 | 机能详细 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 担当者 | 完成度 | 备注
第三方组入 | 二维码 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | wq
| Jpush推送 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | yq | 100%
| MJ 集成（下拉刷新） | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | yq | 100%
| AFnetworking库接入 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | lc | 100%
| SDWebimage | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | qdd | 100%
| 分享SDK | ShareSDK，UMSDK |  | 2016-01-24 | qf | 100%
| 论文导出生成的方法实现 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | qf | 100%
共通类实现 | 轮播图画面 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | ydt | 100%
| ［拨打联系电话］横条视图 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | wq
| 刊物搜索画面 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | lh | 100%
| 列表cell1 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | qdd | 100%
| 列表cell2 | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | qdd | 100%
| 普通webviewcontroller | - | 2016-01-11 | 2016-01-17 | qf | 100%
各个部分的实现 | 打开APP的加载页面 | 第一次打开时 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | yq | 100%
|  | 第二次以上打开时 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | yq | 100%
| 首页 | 用户头像 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qdd
|  | 列表Item | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qdd
|  | 资讯/News（cell参考共通类实现） | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qdd
|  | 活动/Activity（cell参考共通类实现） | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qdd
|  | 图片轮播（参考共通类实现） | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qdd
| 论文 | 用户头像（已登录/未登录） | 2016-01-18 | 2016-01-31 | yq,lh
|  | 论文指导与发表 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | yq,lh
|  | 论文生成器 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | yq,lh
|  | 列表Item 1. 分类 2. 搜索（参考共通类实现） | 2016-01-18 | 2016-01-31 | yq,lh
| 学习 | 用户头像 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qf,wl,lc |  | 优先级高，先行完成后进行【就业】【评职】
|  | 刊物 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qf,wl,lc |  | 优先级高，先行完成后进行【就业】【评职】
|  | 考研/留学/比赛/考证/计算机/大学46级/论文指导/作业指导 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qf,wl,lc |  | 优先级高，先行完成后进行【就业】【评职】
|  | 列表Item | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qf,wl,lc |  | 优先级高，先行完成后进行【就业】【评职】
| 就业 | - | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qf,wl,lc |  | 优先级低，等【学习】部分完成后进行即可
| 评职 | - | 2016-01-18 | 2016-01-31 | qf,wl,lc |  | 优先级低，等【学习】部分完成后进行即可
| 我的 | 设置 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 注册 1.手机号 2.短信验证 3.密码 4.确认密码 5.推广 6.服务条款 7.注册 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 登录 1.用户名 2.密码 3.登录 4.忘记密码 5.没有帐号？30秒注册！ | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 头像 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 我的消息 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 个人信息 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 我的帐户 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 我的邀请 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 职业选择 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 我的论文 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 关于我们 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 意见反馈 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
|  | 客服电话 | 2016-01-18 | 2016-01-31 | wq,ydt
测试 | 测试case做成 | - | 2016-01-18 | 2016-01-31 | lh
| 初版测试 | - | 2016-02-01 | 2016-02-04 | lh,wl
初版问题解决 | 甲方反馈问题解决 | - | 2016-02-06 | 2016-02-14 | all
| 初版bug修正 | - | 2016-02-06 | 2016-02-14 | all
| 异常处理追加 | - | 2016-02-06 | 2016-02-14 | all
最终版前问题解决 | 甲方反馈问题解决 | - | 2016-02-16 | 2016-02-20 | all